Приложение 1

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского район

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016-2020 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по экономической политике и муниципальным ресурсам Администрации Томского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб.  . | | Областной бюджет, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб. | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. | | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм | Значение показателя | | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016-2020 годы»** |  |  | **732,7** | **732,7** | **250,0** | **249,99838** |  |  | **982,7** | **982,69838** | **Экономия сложилась в связи с понижением участником цены контракта** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | **Цель муниципальной программы:**  **«Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Х** | **Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, ед** | **384** | **395** | **Увеличение численности населения на 1674 чел., увеличение СМП на 130 ед.** |
| **1** | **Подпрограмма 1, всего:**  **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  |  | **450,0** | **450,0** | **50,0** | **50,0** |  |  | **500,0** | **500,0** |  | х | х | х | х |
|  | **Цель подпрограммы 1: «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед | 30 | 30 |  |
| **1.1** | **Задача 1 Подпрограммы 1, всего**  **«Развитие и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  |  | 450,0 | 450,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие – предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе: |  |  | 450,0 | 450,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | Количество предоставлений поддержки в год, единиц | 1 | 1 |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление иного межбюджетного трансферта Моряковскому сельскому поселению на обеспечение деятельности организации, являющейся управляющей компанией Моряковского бизнес-инкубатора |  |  | 450,0 | 450,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  | Количество предоставлений поддержки в год, единиц | 1 | 1 |  |
| **2** | **Подпрограмма 2, всего**  **«Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  |  | 212,7 | 212,7 | 150,0 | 149,99838 |  |  | 362,7 | 362,69838 | Сложилась экономия в связи с понижением участником цены контракта | х | х | х | х |
|  | **Цель подпрограммы 2: «Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства»** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках реализации муниципальной программы, ед. | 50 | 50 |  |
| 2**.1** | **Задача 1 Подпрограммы 2, всего**  **«Поддержка перспективных предпринимательских проектов»** |  |  | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие – предоставление поддержки стартующему бизнесу, в том числе: |  |  | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку, единиц | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.1 | Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства "Развитие" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку, единиц | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (обучающие семинары, тренинги, бизнес-лагеря и т.д.) |  |  | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |  | Количество участников мероприятий (ед.) | 10 | 66 |  |
| 2**.2** | **Задача 2 Подпрограммы 2, всего**  **«Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности»** |  |  | 212,7 | 212,7 | 150,0 | 149,99838 |  |  | 362,7 | 362,69838 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед | 50 | 50 |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие – формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, в том числе: |  |  | 212,7 | 212,7 | 150,0 | 149,99838 |  |  | 362,7 | 362,69838 |  | Количество проведенных мероприятий (ед) | 2 | 18 |  |
| 2.2.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня российского предпринимательства в Томском районе |  |  | 99,0 | 99,0 | 70,0 | 70,0 |  |  | 169,0 | 169,0 |  | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 1 | 1 |  |
| 2.2.1.2 | Организация и проведение районных, межрайонных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, организация и проведение выставок, ярмарок |  |  | 113,7 | 113,7 | 80,0 | 79,99838 |  |  | 193,7 | 193,69838 | Сложилась экономия в связи с понижением участником цены контракта | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях (ед.) | 50 | 50 |  |
| **2.3** | **Задача 3 Подпрограммы 2, всего**  **«Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество проведенных мероприятий по информированию малого и среднего предпринимательства, ед. | 0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие - обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Количество мероприятий по информированию МСП (ед.) | 0 | 0 |  |
| 2.3.2 | Информационная поддержка реализации программы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Число информационных материалов о реализации мероприятий программы (ед.) | 0 | 0 |  |

Исполнитель: главный специалист сектора потребительского

рынка и малого предпринимательства комитета по экономике

Управления по экономической политике и муниципальным ресурсам

Администрация Томского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боболева В.В.

(3822) 40-85-73