Приложение 1

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского район

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»

 за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по экономической политике Администрации Томского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб.. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм | Значение показателя | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего****«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»** | **1 209,4** | **1 209,2** | **3 912,1** | **3 912,1** | **760,0** | **709,95** | **1 527,0** | **1 527,0** | **7  408,5** | **7 358,25** | **Экономия 50,0 руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта, 50,0 тыс. руб. в связи с невозможностью осуществления закупки. Экономия федеральных средств, в размере 243,1 руб. сложилась за счет заключения договоров аренды транспортного средства на меньшую сумму, чем было выделено по субвенции.** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | **Цель муниципальной программы:****«Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Х** | **Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, ед** | **339,3** | **360,3** | **Увеличение численности населения на****321 чел., рост СМП на 237 ед.** |
| **1** | **Подпрограмма, всего****«Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **1 209,4** | **1 209,2** | **3 912,1** | **3 912,1** | **760,0** | **709,9** | **1 527,0** | **1 527,0** | **7 408,5** | **7 358,25** |  | х | х | х | х |
|  | **Цель подпрограммы: «Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства»** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в отчетном периоде, ед. | 482 | 482 |  |
| **1.1** | **Задача 1 Подпрограммы, всего****«Поддержка перспективных предпринимательских проектов»** | **0** | **0** | **3 912,1** | **3 912,1** | **300,0** | **250,0** | **1 527,0** | **1 527,0** | **5 739,1** | **5 689,1** |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед. | 8 | 9 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие – предоставление поддержки стартующему бизнесу, в том числе: | 0 | 0 | 3 912,1 | 3 912,1 | 300,0 | 250,0 | 1 527,0 | 1 527,0 | 5 739,1 | 5 689,1 |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку, единиц | 8 | 9 |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1: «Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Развитие»» | 0 | 0 | 3 912,1 | 3 912,1 | 250,0 | 250,0 | 1 527,0 | 1 527,0 | 5 689,1 | 5689,1 |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку, единиц | 8 | 9 | Возможность финансирования 9-ти проектов |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2: «Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (обучающие семинары, тренинги, бизнес-лагеря и т.д.)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество участников мероприятий (ед.) | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3: «Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для информирования и организации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в предпринимательскую деятельность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Остаток средств в связи с невозможностью осуществления закупки | Количество приобретенной компьютерной техники и периферийного оборудования (шт.) | 1 | 0 | В связи с невозможностью осуществления закупки |
| 1**.2** | **Задача 2 Подпрограммы, всего****«Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **460,0** | **459,95** | **0** | **0** | **460,0** | **459,95** |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед | 70 | 70 |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие – формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,0 | 459,95 | 0 | 0 | 460,0 | 459,95 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед | 70 | 70 |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1: «Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня российского предпринимательства в Томском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 260,0 | 260,0 |  | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 1 | 1 |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2: «Организация и проведение районных, межрайонных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, организация и проведение выставок, ярмарок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 199,9 | 0 | 0 | 200,0 | 199,95 | Экономия сложилась в связи понижением участником цены контракта на сумму 50,0 руб. | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях (ед.) | 70 | 70 |  |
| **1.3** | **Задача 3 Подпрограммы, всего****«Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»** | **1 209,4** | **1 209,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 209,4** | **1 209,2** |  | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 1 209,4 | 1 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209,4 | 1 209,2 |  | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1: «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 1 209,4 | 1 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209,4 | 1 209,2 | Экономия федеральных средств, в размере 243,1 руб., сложилась за счет заключения договоров аренды транспортного средства на меньшую сумму, чем было выделено по субвенции. | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 |  |

Исполнитель: главный специалист комитета по экономике

Управления по экономической политике Администрация Томского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боболева В.В.

(3822) 40-85-73