Приложение 1

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского район

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по экономической политике Администрации Томского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб.  . | | Областной бюджет, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб. | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. | | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм | Значение показателя | | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт | ППлан | ФФакт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»** | **0** | **0** | **4 750,0** | **4 750,0** | **623,6** | **593,7** | **0** | **7 239,5** | **5 373,6** | **12 583,2** | **Экономия 29,9 тыс. руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | **Цель муниципальной программы:**  **«Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Х** | **Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, ед** | **388.6** | **388.6** |  |
| **1** | **Подпрограмма, всего**  **«Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **0** | **0** | **4 750,0** | **4 750,0** | **623.6** | **593,7** | **0** | **7 239.5** | **5 373,6** | **12 583,2** |  | х | х | х | х |
|  | **Цель подпрограммы: «Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства»** | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в отчетном периоде, ед. | 542.0 | 542.0 |  |
| **1.1** | **Задача 1 Подпрограммы, всего**  **«Поддержка перспективных предпринимательских проектов»** | **0** | **0** | **4 750,0** | **4 750,0** | **340,0** | **316,2** | **0** | **7 239,5** | **5 090,0** | **12 305,7** | Экономия 23,8 тыс. руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед. | **10** | **10** |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие – предоставление поддержки стартующему бизнесу, в том числе: | 0 | 0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 340,0 | 316,2 | 0 | 7 239,5 | 5 090,0 | 12 305,7 |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку, единиц | 10 | 10 |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1: «Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Развитие»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку, единиц | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2: «Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (обучающие семинары, тренинги, бизнес-лагеря и т.д.)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество участников мероприятий (ед.) | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3: «Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для информирования и организации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в предпринимательскую деятельность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 66,2 | 0 | 0 | 90,0 | 66,2 | Экономия 23,8 тыс. руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта | Количество приобретенной компьютерной техники и периферийного оборудования (шт.) | 1 | 1 |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4. Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Развитие» | 0 | 0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 7 239,5 | 5 000,0 | 12 239,5 |  | Количество предпринимательских проектов, получивших поддержку,  Единица | 10 | 10 |  |
| 1**.2** | **Задача 2 Подпрограммы, всего**  **«Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **283,6** | **277,5** | **0** | **0** | **283,6** | **277,5** | Экономия 6,1 тыс. руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед | **30** | **30** |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие – формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,6 | 277,5 | 0 | 0 | 283,6 | 277,5 | Экономия 6,1 тыс. руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед | 30 | 30 |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1: «Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня российского предпринимательства в Томском районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 0 | 0 |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2: «Организация и проведение районных, межрайонных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, организация и проведение выставок, ярмарок» | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 167,2 | 0 | 0 | 173.3 | 167,2 | Экономия 6,1 тыс. руб. сложилась в связи с понижением участником цены контракта | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях (ед.) | 30 | 30 |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 3. Приобретение доступа к информационно-аналитической системе | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,8 | 24,8 | 0 | 0 | 24,8 | 24,8 |  | Количество полученных услуг ,  Единица | 1 | 1 |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 4. Популяризация предпринимательской деятельности в Томском районе (включая самозанятых) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 85,5 | 0 | 0 | 85,5 | 85,5 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых), принявших участие в мероприятиях,  Единица | 30 | 30 |  |
| **1.3** | **Задача 3 Подпрограммы, всего**  **«Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | Количество проведенных мероприятий, ед. | **0** | **0** |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 0 |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1: «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия федеральных средств, в размере 243,1 руб., сложилась за счет заключения договоров аренды транспортного средства на меньшую сумму, чем было выделено по субвенции. | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 0 |  |

Исполнитель: главный специалист комитета по экономике

Управления по экономической политике Администрация Томского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боболева В.В.

(3822) 40-85-73